## 估算口径
MIMU 增量开发人工时估算口径
项目 | 值 | 单位/口径 | 说明
估算基线 | 当前 MIMU 代码库 |  | 现在不继续开发，则新增开发人工时为 0；只计算在现有 frontend/backend/prisma/services 基础上的继续改造。
范围 | 仅 V0.1、V0.2、跨版本基础设施 |  | V0.3 暂不纳入人工时和预算。
测试 | 不包含 |  | 本表只算开发，不含测试预算、正式 QA、长期云资源、法务、税费和公司管理费。
开发综合单价 | 200 | 元/人工时 | 可调整；预算公式会联动。
四人团队有效容量 | 110 | 人工时/周 | 按 4 人团队、AI 辅助开发、保留沟通和集成时间估算。
前端增量点 | 4 | 小时/点 | 1 点约等于一个小页面/组件/状态流改造；是在现有 React Native/Expo 代码上继续改。
后端增量点 | 4 | 小时/点 | 1 点约等于一个接口/服务方法/DTO/Prisma 小改造；不是新建完整模块。
AI/数据增量点 | 5 | 小时/点 | 1 点约等于一个规则、提示词、字段映射、种子数据或模型调用小闭环。
联调增量点 | 3 | 小时/点 | 1 点约等于一次前后端/模型/数据流的联调打通。
AI辅助剩余系数 | 0.50-0.65 |  | vibe coding 可压缩样板代码、DTO、UI 和规则代码；但不能完全替代产品判断、模型效果校准和联调。
复杂度系数 | 0.95-1.25 |  | 低风险小改造低于 1；视觉/实时/模型效果不稳定项高于 1。
人工时公式 | ROUND(原始小时 × AI辅助剩余系数 × 复杂度系数, 0) |  | 原始小时 = 前端点×4 + 后端点×4 + AI/数据点×5 + 联调点×3。
预算公式 | 增量人工时 × 开发综合单价 + 开发期外部预留 |  | 外部预留只含开发期 API、素材、样例数据、联盟/渠道调试等小额费用。

## 开发预算汇总
MIMU 基于现有代码库的增量开发预算汇总
上线版本 | 功能数 | 平均当前基础复用度 | 原始小时 | AI辅助后增量人工时 | AI辅助后压缩比例 | 开发人力预算 | 开发外部预留 | 开发总预算 | 4人团队折算周 | 说明 | 上线版本 | AI辅助后增量人工时
V0.1 | 8 | 70.62% | 284.5 | 172 | 39.54% | 34400 | 11500 | 45900 | 1.5636 | 基于现有资产、社区、教练、导购雏形，主要是补闭环和联调。 | V0.1 | 172
V0.2 | 6 | 51.67% | 413 | 285 | 30.99% | 57000 | 17000 | 74000 | 2.5909 | 视觉/AI体验增强为主，保持人工确认和平替路线。 | V0.2 | 285
跨版本基础设施 | 1 | 45% | 40 | 22 | 45% | 4400 | 1000 | 5400 | 0.2 | 统一埋点和匿名事件，支撑后续版本判断效果。 | 跨版本基础设施 | 22
合计 | 15 | 61.33% | 737.5 | 479 | 35.05% | 95800 | 29500 | 125300 | 4.3545 | 不含测试，不含 V0.3。

## 增量工时明细
MIMU 未完成功能增量开发人工时明细
估算基线：当前 MIMU 代码库已经存在的模块、页面、DTO、Prisma 模型和服务不再重复计费；下面只算继续把功能补齐所需的增量开发人工时。
序号 | 大类 | 功能 | 上线版本 | 当前基础复用度 | 当前已有基础（不重复计费） | 剩余增量目标 | 前端增量点 | 后端增量点 | AI/数据增量点 | 联调增量点 | 原始小时 | AI辅助剩余系数 | 复杂度系数 | 增量人工时 | 开发人力预算 | 开发期外部预留 | 开发总预算 | 估算过程 | 技术路线/效果平衡 | 高难点和平替 | 备注
1 | 美妆资产数字化 / 产品录入 | OCR（扫码、拍照、文字识别） | V0.2 | 65% | 已有 ProductIntakeModule、ProductScan、OCR provider、条码 provider、候选匹配、确认入库；前端已有 capture/intake-result/productIntakeService。 | 把现有单品识别做稳定：外部 OCR/VLM 接入、外文包装字段抽取、反光/花体字提示、候选置信度展示；一图多品先做灰度入口。 | 6 | 6 | 5 | 4 | 85 | 60% | 1.15 | 59 | 11800 | 3000 | 14800 | 原始=6*4+6*4+5*5+4*3=85.0h；AI辅助系数=60%；复杂度=1.15；增量=59h | 沿用现有 product-intake，不重写链路；条码优先，OCR/VLM 补充，人工确认兜底。一图多品只做候选区域和多 draft，不承诺高准确率。 | 难点是反光瓶身、磨损标签和一图多品。平替：引导单品拍摄 + 手动确认，先保证录入闭环。 | 开发口径，不含测试。
2 | 美妆资产数字化 / 产品录入 | 化妆品数据库构建 | V0.1 | 72% | Prisma 已有 Product、ProductCatalogAsset、MatchRule、Source、Ingredient、ShelfLifeRule；商品、成分、保质期规则的主结构已在库里。 | 补种子数据、导入脚本、字段复核流、别名/色号归一、演示高频 SKU 和用户确认数据回流。 | 1 | 4 | 4 | 2 | 46 | 55% | 1.1 | 28 | 5600 | 3000 | 8600 | 原始=1*4+4*4+4*5+2*3=46.0h；AI辅助系数=55%；复杂度=1.10；增量=28h | 不做全球全量库；先做 200-500 个路演/内测高频 SKU，后续由用户确认和后台复核持续扩库。 | 免费公开美妆库字段不完整。平替：自建种子库 + Open Beauty Facts 可用字段 + 人工复核。 | 开发口径，不含测试。
3 | 美妆资产数字化 / 产品录入 | 产品搜索 | V0.1 | 78% | 已有 /products/search、前端 assets/search 页面、产品服务层和商品基础模型。 | 补中文/英文/色号别名、模糊排序、空结果兜底、最近搜索/热门搜索和少量排序调参。 | 2 | 3 | 1 | 1 | 28 | 55% | 0.98 | 15 | 3000 | 0 | 3000 | 原始=2*4+3*4+1*5+1*3=28.0h；AI辅助系数=55%；复杂度=0.98；增量=15h | 优先用 ILIKE + pg_trgm + synonyms，不上复杂向量搜索；保持接口和前端轻量。 | 中文分词和跨语种别名会影响召回。平替：先维护手工 synonyms，满足内测搜索。 | 开发口径，不含测试。
4 | 美妆资产数字化 / 保质期 | 开封后保质期 | V0.1 | 85% | 已有 UserProduct.isOpened/openedAt/customExpiresAt/expiresAt、ShelfLifeRule、Dashboard/Notifications 读取链路。 | 补开封状态切换、PAO 月数编辑、规则缺失提示、提醒联动细节和前端状态文案。 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 13.5 | 55% | 0.95 | 7 | 1400 | 0 | 1400 | 原始=1*4+1*4+0.5*5+1*3=13.5h；AI辅助系数=55%；复杂度=0.95；增量=7h | 计算集中在 UserProductsService；customExpiresAt 永远优先，规则缺失时显示估算值。 | 难度低。平替：缺官方 PAO 时用类别默认值，并明确标注估算。 | 开发口径，不含测试。
5 | 美妆资产数字化 / 余量分析 | AI跟妆图片捕捉 | V0.2 | 35% | 已有 live-coach 页面、实时教练 WebSocket、截图/语音链路、RemainingAmountControl 和 usage profile。 | 增加使用中拍照/低频帧捕捉、当前产品选择、包装 ROI 辅助、余量区间建议、用户确认后写入 usage record。 | 7 | 4 | 7 | 4 | 91 | 65% | 1.25 | 74 | 14800 | 4000 | 18800 | 原始=7*4+4*4+7*5+4*3=91.0h；AI辅助系数=65%；复杂度=1.25；增量=74h | 只做视觉辅助，不承诺精确克数；结果必须经用户滑杆确认，作为 usage record 的低置信度来源。 | 反光、遮挡、不可见内芯会让视觉余量不稳定。平替：相机识别产品 + 用户滑杆确认。 | 开发口径，不含测试。
6 | 美妆资产数字化 / 余量分析 | 自动计算消耗量 | V0.1 | 70% | 已有 UserProductUsageProfile、UserProductUsageRecord、update usage-profile 接口、Vanity usage trends。 | 把执行步骤和使用记录打通，按品类默认消耗扣减，补重复扣减保护、手动校准和低余量提醒。 | 2 | 3 | 2 | 2 | 36 | 55% | 1 | 20 | 4000 | 0 | 4000 | 原始=2*4+3*4+2*5+2*3=36.0h；AI辅助系数=55%；复杂度=1.00；增量=20h | 先用规则模型：品类默认消耗 + 执行完成扣减 + 用户校准；视觉识别只作为后续增强。 | 准确消耗量不可保证。平替：估算可用天数 + 用户校准，保证体验可控。 | 开发口径，不含测试。
7 | 美妆资产数字化 / 成分 | 个性化成分分析 | V0.2 | 60% | 已有 IngredientsModule、ProductIngredient、IngredientAnalysis、产品成分接口、前端 ingredientService/useProductIngredientsQuery。 | 补用户肤质/过敏偏好联动、成分风险规则扩充、产品对比、可读报告和合规提示。 | 4 | 3 | 5 | 2 | 59 | 60% | 1.1 | 39 | 7800 | 3000 | 10800 | 原始=4*4+3*4+5*5+2*3=59.0h；AI辅助系数=60%；复杂度=1.10；增量=39h | 规则给结论，LLM 只负责改写说明；输出是风险提示和科普，不做医疗诊断。 | 成分风险标签需要专业维护。平替：先做敏感肌/香精/致痘等基础规则。 | 开发口径，不含测试。
8 | 美妆资产数字化 / 化妆台 | 化妆台展示 | V0.2 | 45% | 已有 VanityModule、vanity overview、资产首页、使用趋势、补购卡片和产品图片能力。 | 做 2D/2.5D 可拖拽化妆台、布局保存、主题皮肤、产品分类入口和图片适配。 | 8 | 2 | 2 | 3 | 59 | 55% | 1.05 | 34 | 6800 | 2000 | 8800 | 原始=8*4+2*4+2*5+3*3=59.0h；AI辅助系数=55%；复杂度=1.05；增量=34h | 先做 React Native 2.5D 货架，不做真实 3D；数据结构预留未来 theme/layout 扩展。 | 真 3D 和 IP 皮肤会显著增大成本。平替：可拖拽 2D/等距货架 + 多主题背景。 | 开发口径，不含测试。
9 | 用户画像 | 用户基本信息 / 自拍肤质报告 | V0.2 | 40% | 已有用户资料、UserConditionSnapshot、相机/上传模式、OpenAI-compatible 模型调用模式。 | 补自拍引导、光线/遮挡校验、VLM 结构化输出、用户确认写入画像、推荐联动。 | 4 | 4 | 6 | 3 | 71 | 65% | 1.1 | 51 | 10200 | 4000 | 14200 | 原始=4*4+4*4+6*5+3*3=71.0h；AI辅助系数=65%；复杂度=1.10；增量=51h | 问卷为主，图片为辅；模型只输出可见现象和置信度，用户可手动修改。 | 单张自拍受光照、滤镜影响很大。平替：图片给提示，最终以用户确认画像为准。 | 开发口径，不含测试。
10 | 推荐与模板 | 自定义模板库 | V0.2 | 65% | 已有 MakeupTemplatesModule、GeneratedMakeupTemplate、create-template/edit-template 页面、TemplateEvent。 | 补个人模板 CRUD、官方模板另存、收藏复制、分组排序、云端同步和图文拆步骤确认页。 | 4 | 4 | 2 | 2 | 48 | 55% | 1.05 | 28 | 5600 | 1000 | 6600 | 原始=4*4+4*4+2*5+2*3=48.0h；AI辅助系数=55%；复杂度=1.05；增量=28h | 先保证手动编辑和云同步可靠；AI 拆步骤必须进入编辑确认页后落库。 | AI 自动拆步骤可能不稳。平替：官方模板另存 + 手动编辑先上线。 | 开发口径，不含测试。
14 | AI化妆师 | AI化妆师实时跟妆 update | V0.1 | 70% | 已有 /makeup/coach、voice、WebSocket realtime、ASR、前端 coach/live-coach 和模板上下文。 | 补意图识别、JSON Patch 修改模板、换色/加重/替换产品、反馈事件和回合制实时更新。 | 4 | 4 | 6 | 4 | 74 | 65% | 1.15 | 55 | 11000 | 5000 | 16000 | 原始=4*4+4*4+6*5+4*3=74.0h；AI辅助系数=65%；复杂度=1.15；增量=55h | 不做每帧强实时纠错；先做语音/截图触发的回合制修改，模型返回 JSON Patch，经规则校验后更新方案。 | 实时视觉纠错和多轮状态一致性难。平替：回合制修改 + 明确确认按钮。 | 开发口径，不含测试。
15 | 社区 | 妆容社区互动 update | V0.1 | 70% | 已有 PostsModule、PostComment、PostReaction、community 页面、圈子选择组件、评论和点赞收藏。 | 补圈子配置、热度排序、置顶、达人标识、内容状态和前端筛选细节。 | 3 | 2 | 1 | 1 | 28 | 50% | 1 | 14 | 2800 | 500 | 3300 | 原始=3*4+2*4+1*5+1*3=28.0h；AI辅助系数=50%；复杂度=1.00；增量=14h | 公式排序 + 手动置顶/达人标识，不做复杂推荐算法。 | 社区推荐算法不是当前重点。平替：静态圈子 + 热度公式排序。 | 开发口径，不含测试。
16 | 社区 | 产品使用分享 | V0.1 | 65% | 已有社区发帖、产品资产选择、CollapsibleMakeupAssets、产品详情关联能力雏形。 | 补 product_review 类型、产品绑定、评分标签、按产品/品类筛选和详情页关联帖子。 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 50% | 1 | 12 | 2400 | 0 | 2400 | 原始=2*4+2*4+1*5+1*3=24.0h；AI辅助系数=50%；复杂度=1.00；增量=12h | 作为普通帖子的一种扩展，不新建复杂社区系统。 | 主要风险是信息架构。平替：普通帖子 + 产品 chips + 筛选。 | 开发口径，不含测试。
17 | 商业化 | 商城搭建 | V0.1 | 55% | 已有 RepurchaseCard、Vanity repurchaseSuggestions、补购提醒、资产低余量触发逻辑。 | 补 ProductOffer/渠道链接/点击追踪/UTM 字段、外部跳转、失效兜底和推荐联动。 | 3 | 3 | 1 | 2 | 35 | 55% | 1.1 | 21 | 4200 | 3000 | 7200 | 原始=3*4+3*4+1*5+2*3=35.0h；AI辅助系数=55%；复杂度=1.10；增量=21h | 先做导购跳转，不做支付、订单、售后；商品 offer 由精选链接或联盟 API 维护。 | 电商 API 资质和佣金合规复杂。平替：精选购买链接 + 点击统计。 | 开发口径，不含测试。
18 | 数据基础设施 | 用户使用数据收集 | 跨版本基础设施 | 45% | 已有 TemplateEvent、RequestLoggingMiddleware、部分业务事件和后端日志基础。 | 补统一 track 封装、AnalyticsEvent/事件表、匿名 session、核心漏斗、CSV 导出和隐私字段拦截。 | 2 | 4 | 2 | 2 | 40 | 55% | 1 | 22 | 4400 | 1000 | 5400 | 原始=2*4+4*4+2*5+2*3=40.0h；AI辅助系数=55%；复杂度=1.00；增量=22h | 先用 Postgres 事件表 + CSV 导出，不引入重型数仓；事件口径从 V0.1 开始统一。 | 主要风险是隐私和事件口径治理。平替：只收匿名行为事件，不上传原始人脸、音频和图片。 | 开发口径，不含测试。

## 当前基础映射
当前 MIMU 基础与剩余增量映射
序号 | 功能 | 当前基础复用度 | 已有基础 | 剩余增量 | 为什么不是从零算
1 | OCR（扫码、拍照、文字识别） | 65% | 已有 ProductIntakeModule、ProductScan、OCR provider、条码 provider、候选匹配、确认入库；前端已有 capture/intake-result/productIntakeService。 | 把现有单品识别做稳定：外部 OCR/VLM 接入、外文包装字段抽取、反光/花体字提示、候选置信度展示；一图多品先做灰度入口。 | 已有代码、模型、页面、接口和数据结构不重复计费；只把仍需新增/改造/联调的动作折算为人工时。
2 | 化妆品数据库构建 | 72% | Prisma 已有 Product、ProductCatalogAsset、MatchRule、Source、Ingredient、ShelfLifeRule；商品、成分、保质期规则的主结构已在库里。 | 补种子数据、导入脚本、字段复核流、别名/色号归一、演示高频 SKU 和用户确认数据回流。 | 已有代码、模型、页面、接口和数据结构不重复计费；只把仍需新增/改造/联调的动作折算为人工时。
3 | 产品搜索 | 78% | 已有 /products/search、前端 assets/search 页面、产品服务层和商品基础模型。 | 补中文/英文/色号别名、模糊排序、空结果兜底、最近搜索/热门搜索和少量排序调参。 | 已有代码、模型、页面、接口和数据结构不重复计费；只把仍需新增/改造/联调的动作折算为人工时。
4 | 开封后保质期 | 85% | 已有 UserProduct.isOpened/openedAt/customExpiresAt/expiresAt、ShelfLifeRule、Dashboard/Notifications 读取链路。 | 补开封状态切换、PAO 月数编辑、规则缺失提示、提醒联动细节和前端状态文案。 | 已有代码、模型、页面、接口和数据结构不重复计费；只把仍需新增/改造/联调的动作折算为人工时。
5 | AI跟妆图片捕捉 | 35% | 已有 live-coach 页面、实时教练 WebSocket、截图/语音链路、RemainingAmountControl 和 usage profile。 | 增加使用中拍照/低频帧捕捉、当前产品选择、包装 ROI 辅助、余量区间建议、用户确认后写入 usage record。 | 已有代码、模型、页面、接口和数据结构不重复计费；只把仍需新增/改造/联调的动作折算为人工时。
6 | 自动计算消耗量 | 70% | 已有 UserProductUsageProfile、UserProductUsageRecord、update usage-profile 接口、Vanity usage trends。 | 把执行步骤和使用记录打通，按品类默认消耗扣减，补重复扣减保护、手动校准和低余量提醒。 | 已有代码、模型、页面、接口和数据结构不重复计费；只把仍需新增/改造/联调的动作折算为人工时。
7 | 个性化成分分析 | 60% | 已有 IngredientsModule、ProductIngredient、IngredientAnalysis、产品成分接口、前端 ingredientService/useProductIngredientsQuery。 | 补用户肤质/过敏偏好联动、成分风险规则扩充、产品对比、可读报告和合规提示。 | 已有代码、模型、页面、接口和数据结构不重复计费；只把仍需新增/改造/联调的动作折算为人工时。
8 | 化妆台展示 | 45% | 已有 VanityModule、vanity overview、资产首页、使用趋势、补购卡片和产品图片能力。 | 做 2D/2.5D 可拖拽化妆台、布局保存、主题皮肤、产品分类入口和图片适配。 | 已有代码、模型、页面、接口和数据结构不重复计费；只把仍需新增/改造/联调的动作折算为人工时。
9 | 用户基本信息 / 自拍肤质报告 | 40% | 已有用户资料、UserConditionSnapshot、相机/上传模式、OpenAI-compatible 模型调用模式。 | 补自拍引导、光线/遮挡校验、VLM 结构化输出、用户确认写入画像、推荐联动。 | 已有代码、模型、页面、接口和数据结构不重复计费；只把仍需新增/改造/联调的动作折算为人工时。
10 | 自定义模板库 | 65% | 已有 MakeupTemplatesModule、GeneratedMakeupTemplate、create-template/edit-template 页面、TemplateEvent。 | 补个人模板 CRUD、官方模板另存、收藏复制、分组排序、云端同步和图文拆步骤确认页。 | 已有代码、模型、页面、接口和数据结构不重复计费；只把仍需新增/改造/联调的动作折算为人工时。
14 | AI化妆师实时跟妆 update | 70% | 已有 /makeup/coach、voice、WebSocket realtime、ASR、前端 coach/live-coach 和模板上下文。 | 补意图识别、JSON Patch 修改模板、换色/加重/替换产品、反馈事件和回合制实时更新。 | 已有代码、模型、页面、接口和数据结构不重复计费；只把仍需新增/改造/联调的动作折算为人工时。
15 | 妆容社区互动 update | 70% | 已有 PostsModule、PostComment、PostReaction、community 页面、圈子选择组件、评论和点赞收藏。 | 补圈子配置、热度排序、置顶、达人标识、内容状态和前端筛选细节。 | 已有代码、模型、页面、接口和数据结构不重复计费；只把仍需新增/改造/联调的动作折算为人工时。
16 | 产品使用分享 | 65% | 已有社区发帖、产品资产选择、CollapsibleMakeupAssets、产品详情关联能力雏形。 | 补 product_review 类型、产品绑定、评分标签、按产品/品类筛选和详情页关联帖子。 | 已有代码、模型、页面、接口和数据结构不重复计费；只把仍需新增/改造/联调的动作折算为人工时。
17 | 商城搭建 | 55% | 已有 RepurchaseCard、Vanity repurchaseSuggestions、补购提醒、资产低余量触发逻辑。 | 补 ProductOffer/渠道链接/点击追踪/UTM 字段、外部跳转、失效兜底和推荐联动。 | 已有代码、模型、页面、接口和数据结构不重复计费；只把仍需新增/改造/联调的动作折算为人工时。
18 | 用户使用数据收集 | 45% | 已有 TemplateEvent、RequestLoggingMiddleware、部分业务事件和后端日志基础。 | 补统一 track 封装、AnalyticsEvent/事件表、匿名 session、核心漏斗、CSV 导出和隐私字段拦截。 | 已有代码、模型、页面、接口和数据结构不重复计费；只把仍需新增/改造/联调的动作折算为人工时。

## 估算模型说明
人工时估算模型说明
字段 | 含义 | 怎么判断 | 为什么适合当前 MIMU | 示例
当前基础复用度 | 功能在当前代码库已有基础可复用的比例 | 看是否已有页面、服务、模型、接口、数据表和可复用组件 | 只解释估算，不直接进公式，避免把已完成工作再收费 | 产品搜索已有页面和接口，所以复用度较高
增量点 | 剩余开发动作的颗粒度 | 把剩余工作拆成页面/接口/规则/联调小块 | vibe coding 下，小块任务能被 AI 快速生成和修改 | 一个前端点约一个小组件或状态流改造
原始小时 | 不考虑 AI 提效时的剩余开发小时 | 按点数乘以口径小时 | 让估算过程可检查、可改参数 | 6*4+6*4+5*5+4*3=85h
AI辅助剩余系数 | AI/vibe coding 后仍需人工投入的比例 | CRUD/UI/DTO 越多系数越低；模型效果和联调越多系数越高 | 当前仓库已有模式，AI 可复用风格和样板，但仍需人判断效果 | 社区小改 50%，视觉/教练 65%
复杂度系数 | 风险和不确定性修正 | 视觉、实时、模型准确率高于 1；低风险小改低于或等于 1 | 避免把高难 AI 功能估得过低 | AI跟妆图片捕捉为 1.25
增量人工时 | 最终开发人工时 | ROUND(原始小时×AI辅助剩余系数×复杂度系数,0) | 符合“当前不开发=0，继续开发1小时=1人工时”的口径 | 85×60%×1.15=59h
开发外部预留 | 开发期小额外部成本 | API、素材、样例、联盟/渠道调试等 | 不是测试费，也不是长期运维费 | OCR/VLM 调试预留 3000 元
不包含 | 测试和正式运营成本 | 正式 QA、测试设备矩阵、长期云资源、法务/IP授权、税费、管理费 | 用户本轮只要求单纯开发预算 | V0.3 也不纳入
调整方式 | 未来如何改表 | 改估算口径 B5:B10、或改明细点数/系数 | 公式会联动汇总 | 如果 AI 提效更高，把 0.60 改成 0.50

## 上线建议
增量开发上线建议（不含测试）
上线版本 | 增量人工时 | 4人团队开发周 | 建议节奏 | 先做什么 | 注意
V0.1 | 172 | 1.5636 | 约 2-3 周开发窗口 | 搜索/保质期/消耗/社区/导购/教练回合制修改 | 这只是开发期，不含测试和验收。
V0.2 | 285 | 2.5909 | 约 3-4 周开发窗口 | OCR增强、余量视觉辅助、成分、肤质报告、化妆台、自定义模板 | 视觉和模型效果必须保留人工确认兜底。
跨版本基础设施 | 22 | 0.2 | 第 1 周并行做最小版 | track 封装、匿名事件、核心漏斗和 CSV 导出 | 事件口径越早统一，后续越少返工。
合计 | 479 | 4.3545 | 约 5-7 周开发窗口 | 按依赖拆并行：后端/数据、前端页面、AI链路三条线 | 4 人团队会被沟通、联调和上下文切换消耗，所以日历周不等于人工时直接相除。