## 估算口径
项目 | 值 | 说明
团队规模 | 4人 | 用户为 CTO，技术能力偏前端/轻后端和产品判断；复杂后端、AI链路、数据模型由主力工程师承担。
本表范围 | 仅 V0.1、V0.2、跨版本基础设施 | V0.3 暂不考虑技术路线和成本，因此不纳入汇总。
测试范围 | 不包含 | 本表只估开发人工时和开发外部费用，不含测试、正式云资源长期费用、法务/IP授权、税费和公司管理费。
人工时定义 | 1人工时 = 1个人开发1小时 | 包括编码、接口设计、数据建模、联调、自测修复、代码评审修改和必要文档；不包括专门测试预算。
开发综合单价 | 200 | 人民币/人工时；可在此单元格调整，预算表公式会联动。
四人团队有效开发容量 | 约 96-112 人工时/周 | 按 4人 * 6-7有效开发小时/天 * 4工作日估算，保留会议、评审、沟通和突发问题空间。
估算原则 | 可落地优先，效果不过度打折 | 高风险能力采用“能体现效果的平替方案”，例如视觉辅助+人工确认、2.5D替代真实3D、规则+LLM改写。
预算币种 | 人民币 CNY | 开发一次性预算；外部费用为开发期 API/素材/样例/设备等预留。

## 开发预算汇总
MIMU V0.1/V0.2 开发人工时预算汇总
上线版本 | 功能数 | 前端人工时 | 后端人工时 | AI/数据人工时 | 联调评审人工时 | 开发总人工时 | 开发人力预算 | 开发外部费用 | 开发总预算 | 上线版本 | 开发总预算
V0.1 | 8 | 208 | 330 | 178 | 96 | 812 | 162400 | 31000 | 193400 | V0.1 | 193400
V0.2 | 6 | 298 | 284 | 254 | 110 | 946 | 189200 | 50000 | 239200 | V0.2 | 239200
跨版本基础设施 | 1 | 28 | 50 | 20 | 14 | 112 | 22400 | 4000 | 26400 | 跨版本基础设施 | 26400
合计 | 15 | 534 | 664 | 452 | 220 | 1870 | 374000 | 85000 | 459000

## 功能开发明细
MIMU V0.1/V0.2 功能开发人工时明细
只估开发，不含测试。人工时按功能交付所需前端、后端、AI/数据、联调评审拆分；V0.3 已排除。
序号 | 大目录 | 项目 | 功能 | 原阶段 | 推荐优先级 | 难度 | 上线版本 | 前端人工时 | 后端人工时 | AI/数据人工时 | 联调评审人工时 | 开发总人工时 | 开发人力预算 | 开发外部费用 | 开发总预算 | 为什么需要这些人工时 | 交付范围 | 落地性/效果平衡 | 技术路线
1 | 一、美妆资产数字化 | 产品录入 | OCR（产品核心识别入口，支持扫码、拍照、文字识别三种录入方式） | V0.2 | P1 | 高 | V0.2 | 56 | 68 | 52 | 24 | 200 | 40000 | 8000 | 48000 | 需要改前端扫码/拍照/上传流程、后端 ProductScan/OCR/条码候选流水线、识别字段抽取与人工确认闭环；多商品和反光包装只做灰度能力，但仍要留数据结构、开关和样例回归。 | 单品扫码/拍照识别、OCR/VLM候选召回、可编辑识别草稿、确认入库、一图多品内部灰度开关。 | 效果优先保证单品识别和确认体验；一图多品不承诺高准确率，用引导拍摄和平替手动确认控风险。 | 可行路线：沿用现有 backend/product-intake 的 ProductScan、OCR provider、条码 provider 和候选匹配服务，前端用 Expo Camera / VisionCamera 做扫码、拍照和相册上传。后端先走“条码优先、OCR/VLM补充、规则抽字段、候选产品召回、人工确认”的流水线；多商品照片先做图像预处理和候选区域切分，再为每个区域生成一个可编辑 draft。准确性保障：保存 OCR blocks、recognizedFields、fieldConfidence 和人工修正结果，建立回归样例集。难点：反光瓶身、花体字、磨损标签和一图多品识别会显著降低准确率。平替：3人团队先做“单品引导拍摄 + 条码优先 + 手动确认”，一图多品作为 V0.2+ 的增强能力。
2 | 一、美妆资产数字化 | 产品录入 | 化妆品数据库构建 | V0.1 | P0 | 中 | V0.1 | 20 | 60 | 56 | 16 | 152 | 30400 | 6000 | 36400 | 商品库不是单纯建表，必须做 Product、CatalogAsset、匹配规则、来源、成分和保质期规则的导入/审核链路；还要准备路演核心 SKU 和用户确认数据回流。 | 核心 SKU 种子库、商品别名/色号/来源字段、导入脚本、后台复核口径、用户识别结果回流。 | 不追求全球完整库，先保证路演高频产品查得到、字段可信、可持续扩库。 | 可行路线：把 Product、ProductCatalogAsset、ProductCatalogMatchRule、ProductCatalogSource、ProductIngredient、ShelfLifeRule 作为商品主数据底座，建立导入脚本和后台审核流。数据来源采用“自建种子库 + 用户确认数据 + Open Beauty Facts/Product Opener 可用字段 + CosIng 成分名 + 品牌官网/人工校验”的组合；所有外部字段都带 source、confidence、verifiedAt。匹配时按条码、品牌别名、商品名、色号、包装关键词分层召回。难点：不存在覆盖全球美妆且字段完整的免费官方商品库。平替：先整理路演常用 200-500 个核心 SKU，其他产品进入用户自建草稿和人工复核队列。
3 | 一、美妆资产数字化 | 产品录入 | 产品搜索 | V0.1 | P0 | 低-中 | V0.1 | 20 | 42 | 12 | 10 | 84 | 16800 | 0 | 16800 | 搜索本身不重，但要做标准化字段、模糊匹配、别名维护、排序公式和空结果兜底；前端还要处理候选展示、筛选和加载状态。 | 中英混搜、品牌/品名/色号模糊匹配、搜索排序、无结果兜底、热门/最近搜索。 | 先用 pg_trgm + synonyms，暂不接复杂向量检索，保证可控和低成本。 | 可行路线：在 PostgreSQL 上用标准化检索字段做商品搜索：brand/name/shade/aliases/tags 归一化、小写、去空格，中文/英文别名分开存；用 pg_trgm 做模糊相似度，配合全文检索和精确条码命中，排序公式为 exact > barcode > brand/name similarity > shade > heat。Prisma 层对复杂排序用 $queryRaw，API 保持 /products/search。可选增强：用 pgvector 做语义召回，适合“豆沙色口红”“敏感肌粉底”这类意图搜索。难点：中文分词、拼音和跨语言别名。平替：先做 ILIKE + pg_trgm + 手工 synonyms，足够支撑内测。
4 | 一、美妆资产数字化 | 保质期（支持自定义） | 开封后保质期 | V0.1 | P0 | 低 | V0.1 | 12 | 26 | 8 | 6 | 52 | 10400 | 0 | 10400 | 核心是把开封状态、PAO规则、自定义过期日和提醒联动统一到 UserProductsService，避免前后端各算各的；前端只是日期和状态交互。 | 已开封/未开封切换、开封日期、PAO规则计算、自定义过期日、临期提醒联动。 | 规则缺失时显示估算，不为了追求官方精度拖慢上线。 | 可行路线：复用 UserProduct 的 isOpened、openedAt、customExpiresAt、expiresAt 字段和 ShelfLifeRule。用户点“已开封”时写入 openedAt，后端按 product.periodAfterOpeningMonths > ShelfLifeRule > subCategory 默认值计算开封后过期日；customExpiresAt 永远优先。前端提供日期选择、PAO 月数编辑、撤销开封和提醒开关；Dashboard/Notifications 读取 expiresAt 推送临期提醒。准确性保障：所有计算集中在 UserProductsService，写单元测试覆盖未开封、已开封、手动改期、规则缺失。难点低。平替：规则缺失时使用品类默认 PAO，并明确显示“估算”。
5 | 一、美妆资产数字化 | 余量分析 | AI跟妆图片捕捉 | V0.2 | P2 | 高 | V0.2 | 62 | 38 | 54 | 22 | 176 | 35200 | 10000 | 45200 | 实时相机帧、产品选择、余量滑杆、视觉辅助识别、记录回写都要串起来；视觉余量只能做区间判断，还需要弱光/反光/遮挡兜底和用户确认。 | 使用后余量滑杆、相机辅助识别当前产品、余量区间建议、用户确认后写入 usage record。 | 保留好效果的相机辅助，但不承诺自动精确余量；人工确认保证可落地。 | 可行路线：高难。前端在实时跟妆模式中用 VisionCamera frame output 每隔数秒取低分辨率帧，要求用户先选择当前使用的产品；后端/本地模型只判断“产品是否在画面、是否被使用、余量区间”，不要承诺精确克数。可先用包装 ROI、前后帧变化、瓶身液面/膏体面积估计 remaining bucket，并写入 UserProductUsageRecord(source=vision)。准确性保障：所有视觉结果都必须让用户确认或滑杆修正。难点：化妆品容器材质复杂、反光、遮挡、不可见内芯，视觉余量估计天然不稳定。平替：先做“使用后弹出余量滑杆 + 相机只辅助识别产品”作为可落地版本。
6 | 一、美妆资产数字化 | 余量分析 | 自动计算消耗量 | V0.1 | P1 | 中 | V0.1 | 18 | 42 | 18 | 10 | 88 | 17600 | 0 | 17600 | 需要建立品类消耗规则、执行步骤扣减、历史记录和用户修正校准；还要处理重复扣减、回滚和低余量提醒。 | 品类默认消耗、执行完成自动扣减、预计可用天数、低余量提醒、手动校准。 | 用规则估算换取稳定上线，视觉结果只作为后续增强。 | 可行路线：基于 UserProductUsageProfile 和 UserProductUsageRecord 建立规则型消耗模型。为每个 subCategory 配置默认单次消耗百分比和频率权重；Execution 完成步骤时按所用产品扣减，最近 7/30 天记录用于校准用户个人速度；视觉识别结果仅作为低置信度补充。后端提供 usage recalculation service，前端在资产详情展示预计可用天数、低余量提醒和手动校准入口。准确性保障：每次自动扣减都写 usage record，用户修正会反向更新 profile。难点中等，精确消耗量不可保证。平替：先按步骤完成记录 + 用户频率估算，不接视觉。
7 | 一、美妆资产数字化 | 成分分析 | 个性化成分分析 | V0.2 | P1 | 中-高 | V0.2 | 36 | 54 | 54 | 16 | 160 | 32000 | 8000 | 40000 | 不只是展示成分，要做成分知识库、产品成分关联、肤质个性化规则、风险提示和产品对比；LLM只能改写，不能替代规则。 | 成分详情、敏感肌/致痘/致敏风险、肤质个性化报告、成分对比、科普说明。 | 先做规则可追溯的高可信报告，避免医疗化和模型胡说。 | 可行路线：复用 Ingredient、ProductIngredient、IngredientAnalysis。先导入 CosIng/FDA/人工维护的 INCI 成分名、常见功能、敏感肌关注、孕期/致痘/致敏风险标签；产品成分来自商品库或 OCR。分析引擎用确定性规则生成 riskLevel、constraintTags、skinTypeNotes、recommendationWarnings，LLM 只负责把结构化事实改写成可读说明。前端支持用户肤质、过敏/避雷成分、产品对比。准确性保障：避免医疗诊断措辞，输出“风险提示/科普”而非治疗结论，规则可回溯。难点：风险标签需要专业维护。平替：先做基础成分解释和敏感肌提醒，个性化报告逐步扩规则库。
8 | 一、美妆资产数字化 | 化妆台 | 化妆台展示 | V0.2 | P2 | 中 | V0.2 | 68 | 24 | 20 | 16 | 128 | 25600 | 8000 | 33600 | 主要工作在前端拖拽布局、主题皮肤、产品图片适配和跨端视觉细节；后端需要保存布局和主题配置。 | 2D/2.5D虚拟化妆台、拖拽布局保存、主题皮肤、产品图片展示和分类入口。 | 先做观感好的 2.5D，不做真实 3D 碰撞和 IP 联名。 | 可行路线：3人团队先做 2.5D 虚拟化妆台：前端用现有 React Native + Reanimated/手势拖拽，产品用 product.image/imageUrls 作为可拖动卡片，布局 JSON 存到后端 Vanity/用户设置；Web 端可用 CSS transform，后续再引入 Three.js 做真实 3D 场景。皮肤系统本质是主题配置和背景/货架资产包，积分兑换只影响 themeId。难点：跨端 3D 拖拽、碰撞、性能和 IP 授权都重。平替：先做可拖拽 2D/等距货架 + 多套主题背景，保留数据结构兼容未来 3D。
9 | 一、美妆资产数字化 | 用户资料 | 用户基本信息 | V0.2 | P1 | 中-高 | V0.2 | 32 | 42 | 46 | 16 | 136 | 27200 | 12000 | 39200 | 需要拍照引导、图片质量校验、VLM结构化输出、用户画像快照、可编辑确认和推荐联动；准确性受光线影响，所以要做置信度和手动修正。 | 自拍肤质辅助报告、光线/遮挡提示、结构化肤质观察、用户确认后写入画像。 | 问卷为主，图像为辅助，兼顾效果和准确性。 | 可行路线：前端引导自拍，先做光线/角度/遮挡校验；后端调用现有 OpenAI-compatible VLM/Qwen-VL 生成结构化肤质观察，再写入 UserConditionSnapshot：skinTone、skinType hint、faceShape、visible concerns、confidence。推荐系统只把它作为“辅助画像”，和用户手填肤质共同决定推荐。准确性保障：提示词和 JSON schema 限定为可见现象，不诊断皮肤病；同一照片保存模型输出和置信度，用户可手动改。难点：单张照片受光照、滤镜、相机影响很大，自动肤质不一定准。平替：问卷为主，图片只给“疑似偏油/泛红/肤色区间”等提示。
10 | 二.AI 妆容生成与执行 | 模版库 | 自定义模板库 | V0.2 | P1 | 中 | V0.2 | 44 | 58 | 28 | 16 | 146 | 29200 | 4000 | 33200 | 个人模板要覆盖 CRUD、另存、排序、分组、置顶、上传图文、云同步和社区收藏复制；AI拆步骤必须进入确认页。 | 个人模板库、官方模板另存、手动编辑、图文上传拆步骤、收藏同步、多设备查看。 | 先保证手动编辑和云同步可靠，再做自动拆步骤增强。 | 可行路线：沿用 GeneratedMakeupTemplate、GeneratedTemplateStep、TemplateProductSlot 的结构，新增个人模板 CRUD 能力：保存官方模板副本、上传妆容图和文字步骤、重命名、删除、排序、分组、置顶、收藏、云端同步。上传图片进入对象存储或本地 media 目录，LLM/OCR 将用户文字和图片描述抽成标准 step schema，用户确认后落库；社区收藏通过复制 replicableTemplate 或 sourceTemplateId 生成个人模板。准确性保障：所有 AI 生成步骤都进入编辑确认页。难点中等。平替：先支持“官方模板另存 + 手动编辑 + 收藏”，用户上传图文自动拆步骤后置。
14 |  |  | AI化妆师实时跟妆update | V0.1 | P1 | 高 | V0.1 | 42 | 54 | 58 | 24 | 178 | 35600 | 12000 | 47600 | 要在现有教练链路上加 ASR意图识别、会话状态、JSON Patch、模板更新、反馈提交和降级策略；实时视觉纠错暂不做强承诺。 | 语音/截图回合制修改、换色/加重/替换产品意图、方案实时更新、反馈入口。 | 以回合制交互保证可落地，实时纠错作为后续数据积累后的增强。 | 可行路线：在现有 /makeup/coach、/makeup/coach/voice、WebSocket realtime 上扩展会话状态。ASR 转文字后进入 intent router，识别换色、加重、减淡、替换产品、反馈问题等意图；LLM 返回 JSON Patch，只允许修改 GeneratedMakeupTemplate 的步骤、slot 和 guidance，经产品可用性/安全规则校验后推给前端实时更新。画面帧按 3-5 秒采样给 VLM 判断，不做每帧重模型推理。反馈按钮创建 TemplateEvent/Issue，带文字和可选截图。难点：实时视觉纠错和多轮状态一致性。平替：先做“截图+语音的回合制修改”，等数据稳定后再训练/微调。
15 | 三.社区共享 | 妆容社区 | 妆容社区互动update | V0.1 | P1 | 中 | V0.1 | 32 | 34 | 8 | 10 | 84 | 16800 | 2000 | 18800 | 社区更新要加圈子、排序、置顶、达人标识和内容状态；前端要改信息流、筛选和帖子详情。 | 妆容圈子、热度排序、置顶、达人标识、芭比/模板帖兼容。 | 先静态圈子和公式排序，不做复杂推荐算法。 | 可行路线：复用 Post、PostComment、PostReaction，增加 Circle 配置、postType、tags、moderationStatus、creatorBadge 等字段或轻量配置表。社区首页按 circle + viewer preference + 热度分排序，热度公式为 likes、favorites、comments、发布时间衰减和优质置顶权重；达人申请用用户帖子数、互动率、被收藏数生成资格页，人工审核后加 badge。芭比娃娃分享作为 doll_post 使用 images/replicableTemplate。准确性保障：排序公式可解释，后台保留手动置顶/下架。难点低到中。平替：先静态圈子 + 公式排序 + 手动达人标识。
16 | 三.社区共享 | 产品社区 | 产品使用分享 | V0.1 | P1 | 低-中 | V0.1 | 28 | 28 | 6 | 8 | 70 | 14000 | 1000 | 15000 | 复用社区模块，但要加 product_review、产品绑定、评分/标签、产品详情页关联和筛选。 | 产品使用帖、产品绑定、评分标签、按产品/品类筛选、产品详情关联帖子。 | 复用普通帖子模型扩展，避免新建复杂社区系统。 | 可行路线：用同一个 Posts 模块扩展产品社区：postType=product_review，relatedProducts 绑定 Product/UserProduct，新增评分、价格区间、肤质、妆效标签、购买渠道字段；产品详情页展示该产品相关帖子和筛选。搜索用 productId/category/subCategory/tags，排序支持 recent、helpful、rating、price。前端发帖时从用户化妆台选择产品，后端校验 relatedProducts 存在。难点低，主要是信息架构和审核。平替：先把产品使用贴作为普通社区帖的一种，显示产品 chips 和按产品筛选。
17 | 四.补购导购与商业闭环 | 化妆品商城 | 商城搭建 | V0.1 | P2 | 中 | V0.1 | 36 | 44 | 12 | 12 | 104 | 20800 | 10000 | 30800 | 导购不是支付商城，但仍要做商品offer、渠道链接、点击追踪、失效兜底、补购推荐联动和合规提示。 | 精选商品链接、补购/缺品推荐、外部跳转、点击统计、UTM/affiliate字段。 | 只做跳转导购，不碰支付和订单，降低合规与售后风险。 | 可行路线：先不要自建支付闭环，做导购/跳转型商城。后端新增 ProductOffer/PurchaseChannel/ClickTracking：商品、平台、价格、库存状态、affiliate/UTM 链接、lastCheckedAt；导购推荐由 VanityService 的 repurchaseSuggestions、低余量、临期、缺失 slot 触发。平台接入优先级：自有 Shopify Storefront 或品牌联盟 API > Amazon/其他联盟 > TikTok/Shopee 等需要账号资质的平台；前端打开外部链接或小程序。难点：跨境电商 API 资质、佣金合规、价格库存实时性、售后责任。平替：先维护精选购买链接和跳转统计，不处理订单和支付。
18 | 四.补购导购与商业闭环 | B端数据洞察 | 用户使用数据收集 | MVP+V0.1+V0.2 | P0 | 中 | 跨版本基础设施 | 28 | 50 | 20 | 14 | 112 | 22400 | 4000 | 26400 | 这是所有版本的基础设施：前端track封装、后端事件表、匿名用户/session、漏斗聚合、隐私字段拦截和CSV导出；需要先统一事件口径。 | 一方埋点、匿名事件、核心漏斗、数据导出、隐私字段拦截、版本持续补事件。 | 先用 Postgres 事件表和 CSV，暂不引入重型数仓。 | 可行路线：建立一套一方事件管线。前端封装 track(eventName,payload)，覆盖登录、扫码、添加产品、搜索、模板生成、执行步骤、教练问答、发帖互动、补购点击；后端写入 TemplateEvent 或新增 AnalyticsEvent，使用匿名 userId hash、sessionId、appVersion、eventTime、payload JSON，禁止上传原始人脸图和音频。Postgres 先做物化视图/定时聚合，Dashboard 输出 DAU、转化漏斗、模板完成率、产品使用频次、补购点击；后续接 Metabase/Superset 或 ClickHouse。服务观测用 OpenTelemetry traces/logs。难点：隐私合规和事件口径治理。平替：先用 Postgres 事件表 + CSV 导出。

## 版本上线建议
上线版本 | 建议范围 | 建议节奏 | 为什么这样排
V0.1 | 商品库、搜索、开封后保质期、自动消耗、实时教练回合制、妆容社区更新、产品使用分享、导购跳转 | 建议 8-10 周完成主要开发，基础设施并行启动 | 这些功能能直接补齐产品闭环：资产录入后可查、可管、可推荐、可社区化、可导购，技术风险可控。
V0.2 | OCR增强、余量视觉辅助、个性化成分、2.5D化妆台、自拍肤质报告、自定义模板库 | 建议 10-12 周，按视觉/AI功能灰度开关逐项放量 | 这些功能能明显提升体验和演示效果，但包含视觉/AI不确定性，因此都配置了人工确认或规则兜底。
跨版本基础设施 | 埋点、匿名事件、漏斗、CSV导出 | 第1-3周先做最小版本，后续每个功能接入事件 | 没有数据就无法判断推荐、跟妆、社区和导购是否真的有效，且越早建越省返工。
V0.3 | 暂不纳入 | 暂缓 | 芭比娃娃、AI个性化妆容生成、3D预览属于高创新和高成本项，当前先不估。

## 调研来源
类别 | 来源 | 链接 | 用于判断
移动端扫码/相机 | Expo Camera 文档 | https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/camera/ | CameraView 支持拍照、录像和条码检测。
移动端实时帧 | VisionCamera Frame Output | https://visioncamera.margelo.com/docs/frame-output | 实时帧处理、worklet、像素格式和帧释放要求。
条码扫描 | VisionCamera Barcode Scanner | https://visioncamera.margelo.com/docs/barcode-scanner | 基于 ML Kit 的跨 iOS/Android 条码扫描能力。
条码扫描 | Google ML Kit Barcode Scanning | https://developers.google.com/ml-kit/vision/barcode-scanning | 端侧条码识别、支持格式和限制。
OCR | Google ML Kit Text Recognition v2 | https://developers.google.com/ml-kit/vision/text-recognition/v2 | 移动端文字识别路线参考。
人脸关键点 | MediaPipe Face Landmarker | https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker/ios | 人脸 landmark/表情检测路线参考。
3D 渲染 | Three.js Docs | https://threejs.org/docs/ | Web 端 3D 场景、材质、灯光和渲染路线参考。
模糊搜索 | PostgreSQL pg_trgm | https://www.postgresql.org/docs/17/pgtrgm.html | 三元组相似度和索引支持。
全文搜索 | PostgreSQL Full Text Search | https://www.postgresql.org/docs/current/datatype-textsearch.html | tsvector/tsquery 检索能力。
向量检索 | pgvector | https://github.com/pgvector/pgvector | Postgres 向量相似度检索扩展。
商品/条码数据 | Open Food Facts Product Opener API | https://openfoodfacts.github.io/documentation/docs/Product-Opener/api/ | Open Beauty Facts/Product Opener 数据接口参考。
成分数据 | European Commission CosIng | https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/cosmetics/cosmetic-ingredient-database_en | 化妆品成分名和法规信息来源。
成分/标签合规 | FDA Cosmetics Labeling Regulations | https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-labeling/cosmetics-labeling-regulations | 成分标签和合规措辞参考。
结构化 LLM 输出 | OpenAI Structured Outputs | https://platform.openai.com/docs/guides/structured-outputs | JSON Schema/结构化模型输出思路。
实时语音 | OpenAI Realtime API | https://platform.openai.com/docs/api-reference/realtime | 实时语音/音频交互路线参考，实际可替换为 OpenAI-compatible/Qwen。
埋点/观测 | OpenTelemetry Semantic Conventions | https://opentelemetry.io/docs/concepts/semantic-conventions/ | 事件、日志、指标、链路命名规范参考。
商城 | Shopify Storefront API | https://shopify.dev/docs/storefronts/headless/building-with-the-storefront-api | 商品展示、购物车和结算能力参考。
商城 | Amazon Product Advertising API | https://webservices.amazon.com/paapi5/documentation/quick-start/operations-and-resources.html | 商品搜索、图片、价格/offer 等联盟接口参考；注意迁移和资质限制。