## 估算口径
MIMU 增量开发与小厂测试估算口径
项目 | 值 | 单位/口径 | 说明
估算基线 | 当前 MIMU 代码库 |  | 现在不继续开发，则新增开发/测试人工时为 0；只计算继续改造与验收增量。
开发综合单价 | 100 | 元/开发人工时 | 按 4 人小团队、AI/vibe coding 辅助开发口径。
测试综合单价 | 50 | 元/测试人工时 | 按小厂兼职 QA/开发自测/CTO 验收混合口径。
四人开发有效容量 | 110 | 开发人工时/周 | 保留沟通、联调、评审和上下文切换。
测试有效容量 | 50 | 测试人工时/周 | 约等于 1 名测试/产品同学 + 开发配合验收的有效时间。
前端增量点 | 4 | 小时/点 | 1 点约等于一个小页面/组件/状态流改造。
后端增量点 | 4 | 小时/点 | 1 点约等于一个接口/服务方法/DTO/Prisma 小改造。
AI/数据增量点 | 5 | 小时/点 | 1 点约等于规则、提示词、字段映射、种子数据或模型调用小闭环。
联调增量点 | 3 | 小时/点 | 1 点约等于一次前后端/模型/数据流联调打通。
测试范围 | 冒烟、功能、接口数据、AI/视觉抽样、回归、复测，内测 |  | 不做大厂式完整测试平台，不含正式云压测、安全渗透、法务/IP审核。
测试技术预算 | API调用、样例素材、真机/补光、数据校验 |  | 只含开发期测试消耗，不是长期运营成本。
V0.3 | 暂不纳入 |  | 开发和测试预算均不含 V0.3。

## 工时明细
MMU 基于现有代码库的增量开发人工时明细
当前已有代码、模型、页面、接口和数据结构不重复计费；只计算继续把功能补齐所需的增量开发人工时。
序号 | 大类 | 功能 | 上线版本 | 当前基础复用度 | 当前已有基础（不重复计费） | 剩余增量目标 | 前端增量点 | 后端增量点 | AI/数据增量点 | 联调增量点 | 原始小时 | AI辅助剩余系数 | 复杂度系数 | 增量人工时 | 开发人力预算 | 开发期外部预留 | 开发总预算 | 估算过程 | 技术路线/效果平衡 | 高难点和平替 | 备注
1 | 美妆资产数字化 / 产品录入 | OCR（扫码、拍照、文字识别） | V0.2 | 65% | 已有 ProductIntakeModule、ProductScan、OCR provider、条码 provider、候选匹配、确认入库；前端已有 capture/intake-result/productIntakeService。 | 把现有单品识别做稳定：外部 OCR/VLM 接入、外文包装字段抽取、反光/花体字提示、候选置信度展示；一图多品先做灰度入口。 | 6 | 6 | 5 | 4 | 85 | 60% | 1.15 | 59 | 5900 | 3000 | 8900 | 原始=6*4+6*4+5*5+4*3；AI辅助系数=60%；复杂度=1.15；按公式折算为增量人工时。 | 沿用现有 product-intake，不重写链路；条码优先，OCR/VLM 补充，人工确认兜底。一图多品只做候选区域和多 draft，不承诺高准确率。 | 难点是反光瓶身、磨损标签和一图多品。平替：引导单品拍摄 + 手动确认，先保证录入闭环。 | 开发口径，不含测试。
2 | 美妆资产数字化 / 产品录入 | 化妆品数据库构建 | V0.1 | 72% | Prisma 已有 Product、ProductCatalogAsset、MatchRule、Source、Ingredient、ShelfLifeRule；商品、成分、保质期规则的主结构已在库里。 | 补种子数据、导入脚本、字段复核流、别名/色号归一、演示高频 SKU 和用户确认数据回流。 | 1 | 4 | 4 | 2 | 46 | 55% | 1.1 | 28 | 2800 | 3000 | 5800 | 原始=1*4+4*4+4*5+2*3；AI辅助系数=55%；复杂度=1.1；按公式折算为增量人工时。 | 不做全球全量库；先做 200-500 个路演/内测高频 SKU，后续由用户确认和后台复核持续扩库。 | 免费公开美妆库字段不完整。平替：自建种子库 + Open Beauty Facts 可用字段 + 人工复核。 | 开发口径，不含测试。
3 | 美妆资产数字化 / 产品录入 | 产品搜索 | V0.1 | 78% | 已有 /products/search、前端 assets/search 页面、产品服务层和商品基础模型。 | 补中文/英文/色号别名、模糊排序、空结果兜底、最近搜索/热门搜索和少量排序调参。 | 2 | 3 | 1 | 1 | 28 | 55% | 0.98 | 15 | 1500 | 0 | 1500 | 原始=2*4+3*4+1*5+1*3；AI辅助系数=55%；复杂度=0.98；按公式折算为增量人工时。 | 优先用 ILIKE + pg_trgm + synonyms，不上复杂向量搜索；保持接口和前端轻量。 | 中文分词和跨语种别名会影响召回。平替：先维护手工 synonyms，满足内测搜索。 | 开发口径，不含测试。
4 | 美妆资产数字化 / 保质期 | 开封后保质期 | V0.1 | 85% | 已有 UserProduct.isOpened/openedAt/customExpiresAt/expiresAt、ShelfLifeRule、Dashboard/Notifications 读取链路。 | 补开封状态切换、PAO 月数编辑、规则缺失提示、提醒联动细节和前端状态文案。 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 13.5 | 55% | 0.95 | 7 | 700 | 0 | 700 | 原始=1*4+1*4+0.5*5+1*3；AI辅助系数=55%；复杂度=0.95；按公式折算为增量人工时。 | 计算集中在 UserProductsService；customExpiresAt 永远优先，规则缺失时显示估算值。 | 难度低。平替：缺官方 PAO 时用类别默认值，并明确标注估算。 | 开发口径，不含测试。
5 | 美妆资产数字化 / 余量分析 | AI跟妆图片捕捉 | V0.2 | 35% | 已有 live-coach 页面、实时教练 WebSocket、截图/语音链路、RemainingAmountControl 和 usage profile。 | 增加使用中拍照/低频帧捕捉、当前产品选择、包装 ROI 辅助、余量区间建议、用户确认后写入 usage record。 | 7 | 4 | 7 | 4 | 91 | 65% | 1.25 | 74 | 7400 | 4000 | 11400 | 原始=7*4+4*4+7*5+4*3；AI辅助系数=65%；复杂度=1.25；按公式折算为增量人工时。 | 只做视觉辅助，不承诺精确克数；结果必须经用户滑杆确认，作为 usage record 的低置信度来源。 | 反光、遮挡、不可见内芯会让视觉余量不稳定。平替：相机识别产品 + 用户滑杆确认。 | 开发口径，不含测试。
6 | 美妆资产数字化 / 余量分析 | 自动计算消耗量 | V0.1 | 70% | 已有 UserProductUsageProfile、UserProductUsageRecord、update usage-profile 接口、Vanity usage trends。 | 把执行步骤和使用记录打通，按品类默认消耗扣减，补重复扣减保护、手动校准和低余量提醒。 | 2 | 3 | 2 | 2 | 36 | 55% | 1 | 20 | 2000 | 0 | 2000 | 原始=2*4+3*4+2*5+2*3；AI辅助系数=55%；复杂度=1；按公式折算为增量人工时。 | 先用规则模型：品类默认消耗 + 执行完成扣减 + 用户校准；视觉识别只作为后续增强。 | 准确消耗量不可保证。平替：估算可用天数 + 用户校准，保证体验可控。 | 开发口径，不含测试。
7 | 美妆资产数字化 / 成分 | 个性化成分分析 | V0.2 | 60% | 已有 IngredientsModule、ProductIngredient、IngredientAnalysis、产品成分接口、前端 ingredientService/useProductIngredientsQuery。 | 补用户肤质/过敏偏好联动、成分风险规则扩充、产品对比、可读报告和合规提示。 | 4 | 3 | 5 | 2 | 59 | 60% | 1.1 | 39 | 3900 | 3000 | 6900 | 原始=4*4+3*4+5*5+2*3；AI辅助系数=60%；复杂度=1.1；按公式折算为增量人工时。 | 规则给结论，LLM 只负责改写说明；输出是风险提示和科普，不做医疗诊断。 | 成分风险标签需要专业维护。平替：先做敏感肌/香精/致痘等基础规则。 | 开发口径，不含测试。
8 | 美妆资产数字化 / 化妆台 | 化妆台展示 | V0.2 | 45% | 已有 VanityModule、vanity overview、资产首页、使用趋势、补购卡片和产品图片能力。 | 做 2D/2.5D 可拖拽化妆台、布局保存、主题皮肤、产品分类入口和图片适配。 | 8 | 2 | 2 | 3 | 59 | 55% | 1.05 | 34 | 3400 | 2000 | 5400 | 原始=8*4+2*4+2*5+3*3；AI辅助系数=55%；复杂度=1.05；按公式折算为增量人工时。 | 先做 React Native 2.5D 货架，不做真实 3D；数据结构预留未来 theme/layout 扩展。 | 真 3D 和 IP 皮肤会显著增大成本。平替：可拖拽 2D/等距货架 + 多主题背景。 | 开发口径，不含测试。
9 | 用户画像 | 用户基本信息 / 自拍肤质报告 | V0.2 | 40% | 已有用户资料、UserConditionSnapshot、相机/上传模式、OpenAI-compatible 模型调用模式。 | 补自拍引导、光线/遮挡校验、VLM 结构化输出、用户确认写入画像、推荐联动。 | 4 | 4 | 6 | 3 | 71 | 65% | 1.1 | 51 | 5100 | 4000 | 9100 | 原始=4*4+4*4+6*5+3*3；AI辅助系数=65%；复杂度=1.1；按公式折算为增量人工时。 | 问卷为主，图片为辅；模型只输出可见现象和置信度，用户可手动修改。 | 单张自拍受光照、滤镜影响很大。平替：图片给提示，最终以用户确认画像为准。 | 开发口径，不含测试。
10 | 推荐与模板 | 自定义模板库 | V0.2 | 65% | 已有 MakeupTemplatesModule、GeneratedMakeupTemplate、create-template/edit-template 页面、TemplateEvent。 | 补个人模板 CRUD、官方模板另存、收藏复制、分组排序、云端同步和图文拆步骤确认页。 | 4 | 4 | 2 | 2 | 48 | 55% | 1.05 | 28 | 2800 | 1000 | 3800 | 原始=4*4+4*4+2*5+2*3；AI辅助系数=55%；复杂度=1.05；按公式折算为增量人工时。 | 先保证手动编辑和云同步可靠；AI 拆步骤必须进入编辑确认页后落库。 | AI 自动拆步骤可能不稳。平替：官方模板另存 + 手动编辑先上线。 | 开发口径，不含测试。
14 | AI化妆师 | AI化妆师实时跟妆 update | V0.1 | 70% | 已有 /makeup/coach、voice、WebSocket realtime、ASR、前端 coach/live-coach 和模板上下文。 | 补意图识别、JSON Patch 修改模板、换色/加重/替换产品、反馈事件和回合制实时更新。 | 4 | 4 | 6 | 4 | 74 | 65% | 1.15 | 55 | 5500 | 5000 | 10500 | 原始=4*4+4*4+6*5+4*3；AI辅助系数=65%；复杂度=1.15；按公式折算为增量人工时。 | 不做每帧强实时纠错；先做语音/截图触发的回合制修改，模型返回 JSON Patch，经规则校验后更新方案。 | 实时视觉纠错和多轮状态一致性难。平替：回合制修改 + 明确确认按钮。 | 开发口径，不含测试。
15 | 社区 | 妆容社区互动 update | V0.1 | 70% | 已有 PostsModule、PostComment、PostReaction、community 页面、圈子选择组件、评论和点赞收藏。 | 补圈子配置、热度排序、置顶、达人标识、内容状态和前端筛选细节。 | 3 | 2 | 1 | 1 | 28 | 50% | 1 | 14 | 1400 | 500 | 1900 | 原始=3*4+2*4+1*5+1*3；AI辅助系数=50%；复杂度=1；按公式折算为增量人工时。 | 公式排序 + 手动置顶/达人标识，不做复杂推荐算法。 | 社区推荐算法不是当前重点。平替：静态圈子 + 热度公式排序。 | 开发口径，不含测试。
16 | 社区 | 产品使用分享 | V0.1 | 65% | 已有社区发帖、产品资产选择、CollapsibleMakeupAssets、产品详情关联能力雏形。 | 补 product_review 类型、产品绑定、评分标签、按产品/品类筛选和详情页关联帖子。 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 50% | 1 | 12 | 1200 | 0 | 1200 | 原始=2*4+2*4+1*5+1*3；AI辅助系数=50%；复杂度=1；按公式折算为增量人工时。 | 作为普通帖子的一种扩展，不新建复杂社区系统。 | 主要风险是信息架构。平替：普通帖子 + 产品 chips + 筛选。 | 开发口径，不含测试。
17 | 商业化 | 商城搭建 | V0.1 | 55% | 已有 RepurchaseCard、Vanity repurchaseSuggestions、补购提醒、资产低余量触发逻辑。 | 补 ProductOffer/渠道链接/点击追踪/UTM 字段、外部跳转、失效兜底和推荐联动。 | 3 | 3 | 1 | 2 | 35 | 55% | 1.1 | 21 | 2100 | 3000 | 5100 | 原始=3*4+3*4+1*5+2*3；AI辅助系数=55%；复杂度=1.1；按公式折算为增量人工时。 | 先做导购跳转，不做支付、订单、售后；商品 offer 由精选链接或联盟 API 维护。 | 电商 API 资质和佣金合规复杂。平替：精选购买链接 + 点击统计。 | 开发口径，不含测试。
18 | 数据基础设施 | 用户使用数据收集 | 跨版本基础设施 | 45% | 已有 TemplateEvent、RequestLoggingMiddleware、部分业务事件和后端日志基础。 | 补统一 track 封装、AnalyticsEvent/事件表、匿名 session、核心漏斗、CSV 导出和隐私字段拦截。 | 2 | 4 | 2 | 2 | 40 | 55% | 1 | 22 | 2200 | 1000 | 3200 | 原始=2*4+4*4+2*5+2*3；AI辅助系数=55%；复杂度=1；按公式折算为增量人工时。 | 先用 Postgres 事件表 + CSV 导出，不引入重型数仓；事件口径从 V0.1 开始统一。 | 主要风险是隐私和事件口径治理。平替：只收匿名行为事件，不上传原始人脸、音频和图片。 | 开发口径，不含测试。

## 开发测试工时预算明细
MMU 测试工时与技术预算明细
测试人工时按小厂日常拆法估算：冒烟、功能流程、接口/数据、AI/视觉抽样、兼容/回归、缺陷复测/验收。开发修 bug 不计入这里。
序号 | 大类 | 功能 | 上线版本 | 开发增量人工时 | 开发总预算 | 冒烟测试h | 功能流程h | 接口/数据h | AI/视觉抽样h | 兼容/回归h | 缺陷复测/验收h | 测试人工时 | 测试人力预算 | 测试技术预算 | 测试总预算 | 测试策略 | 技术预算用途
1 | 美妆资产数字化 / 产品录入 | OCR（扫码、拍照、文字识别） | V0.2 | 59 | 8900 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 20 | 1000 | 3500 | 4500 | 用 30-50 张商品/包装样例抽测扫码、OCR、外文包装、候选置信度和人工确认闭环。 | OCR/VLM 调用、样例图片整理、少量标注和异常包装样本准备。
2 | 美妆资产数字化 / 产品录入 | 化妆品数据库构建 | V0.1 | 28 | 5800 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 450 | 1000 | 1450 | 检查种子库导入、别名/色号、成分/保质期字段、用户确认回流和无匹配兜底。 | 种子 SKU 数据整理、导入样例和字段复核表。
3 | 美妆资产数字化 / 产品录入 | 产品搜索 | V0.1 | 15 | 1500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 300 | 0 | 300 | 用品牌名、品名、色号、中英文混输和错别字做搜索排序抽测。 | 无需新增技术预算，使用现有数据库和本地样例。
4 | 美妆资产数字化 / 保质期 | 开封后保质期 | V0.1 | 7 | 700 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 300 | 0 | 300 | 覆盖未开封、已开封、自定义过期日、PAO 缺失、临期提醒几条主路径。 | 无需新增技术预算。
5 | 美妆资产数字化 / 余量分析 | AI跟妆图片捕捉 | V0.2 | 74 | 11400 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 22 | 1100 | 3500 | 4600 | 小范围真机抽测使用中拍照、产品选择、余量区间建议和用户确认写入。 | 真机/补光环境、视觉调用、样例产品拍摄和少量人工标注。
6 | 美妆资产数字化 / 余量分析 | 自动计算消耗量 | V0.1 | 20 | 2000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 400 | 0 | 400 | 验证执行步骤扣减、重复扣减保护、手动校准和低余量提醒。 | 无需新增技术预算。
7 | 美妆资产数字化 / 成分 | 个性化成分分析 | V0.2 | 39 | 6900 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 650 | 1500 | 2150 | 抽测敏感肌、香精、致痘、halal 等规则，检查报告措辞和产品对比。 | 成分样例、规则复核资料、少量 LLM 改写调用。
8 | 美妆资产数字化 / 化妆台 | 化妆台展示 | V0.2 | 34 | 5400 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 550 | 1000 | 1550 | 覆盖拖拽布局、保存恢复、主题切换、图片适配和移动端不同宽度。 | 真机/浏览器截图检查、主题素材和少量 UI 适配成本。
9 | 用户画像 | 用户基本信息 / 自拍肤质报告 | V0.2 | 51 | 9100 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 19 | 950 | 3500 | 4450 | 抽测自拍引导、光线/遮挡提示、VLM 结构化输出、用户确认和画像联动。 | VLM 调用、不同光照样例、提示词调试和隐私检查样例。
10 | 推荐与模板 | 自定义模板库 | V0.2 | 28 | 3800 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 550 | 1000 | 1550 | 覆盖模板 CRUD、另存、收藏复制、分组排序、云端同步和 AI 拆步骤确认。 | LLM 拆步骤调用、模板样例和图文素材整理。
14 | AI化妆师 | AI化妆师实时跟妆 update | V0.1 | 55 | 10500 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 21 | 1050 | 3000 | 4050 | 重点测语音/截图回合制修改、JSON Patch 校验、换色/替换产品和降级策略。 | ASR/LLM/VLM 调用、语音样例、截图样例和提示词调试。
15 | 社区 | 妆容社区互动 update | V0.1 | 14 | 1900 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 400 | 500 | 900 | 测圈子、热度排序、置顶、达人标识、评论、点赞收藏和内容状态。 | 社区 mock 内容、头像/封面素材和少量种子数据。
16 | 社区 | 产品使用分享 | V0.1 | 12 | 1200 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 300 | 0 | 300 | 测产品绑定、评分标签、按产品/品类筛选和详情页关联帖子。 | 无需新增技术预算。
17 | 商业化 | 商城搭建 | V0.1 | 21 | 5100 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 400 | 1000 | 1400 | 测导购链接、点击追踪、UTM、失效兜底、补购推荐和外部跳转。 | 测试购买链接、渠道链接调试和点击统计校验。
18 | 数据基础设施 | 用户使用数据收集 | 跨版本基础设施 | 22 | 3200 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 400 | 10500 | 10900 | 测 track 封装、匿名 session、核心漏斗、CSV 导出和隐私字段拦截。 | 埋点事件样例、CSV 校验和少量日志存储预留。

## 开发预算汇总
MIMU 增量开发预算汇总
上线版本 | 功能数 | 平均当前基础复用度 | 原始小时 | AI辅助后增量人工时 | AI辅助后压缩比例 | 开发人力预算 | 开发外部预留 | 开发总预算 | 4人团队折算周 | 说明
V0.1 | 8 | 70.62% | 284.5 | 172 | 39.54% | 17200 | 11500 | 28700 | 1.5636 | 基于现有资产、社区、教练、导购雏形，主要是补闭环和联调。
V0.2 | 6 | 51.67% | 413 | 285 | 30.99% | 28500 | 17000 | 45500 | 2.5909 | 视觉/AI体验增强为主，保持人工确认和平替路线。
跨版本基础设施 | 1 | 45% | 40 | 22 | 45% | 2200 | 1000 | 3200 | 0.2 | 统一埋点和匿名事件，支撑后续版本判断效果。
合计 | 15 | 61.33% | 737.5 | 479 | 35.05% | 47900 | 29500 | 77400 | 4.3545 | 不含测试，不含 V0.3。

## 开发测试预算汇总
MMU开发测试预算汇总
上线版本 | 功能数 | 开发增量人工时 | 测试人工时 | 测试/开发工时比 | 测试人力预算 | 测试技术预算 | 测试总预算 | 开发总预算 | 开发+测试总预算 | 测试折算周 | 说明 | 上线版本 | 测试总预算
V0.1 | 8 | 172 | 72 | 41.86% | 3600 | 5500 | 9100 | 28700 | 37800 | 1.44 | 主链路功能多但已有基础较足，测试重点是闭环、接口数据和回归。 | V0.1 | 9100
V0.2 | 6 | 285 | 96 | 33.68% | 4800 | 14000 | 18800 | 45500 | 64300 | 1.92 | 视觉/AI功能较多，测试重点是样例集、置信度和人工确认兜底。 | V0.2 | 18800
跨版本基础设施 | 1 | 22 | 8 | 36.36% | 400 | 10500 | 10900 | 3200 | 14100 | 0.16 | 埋点要小范围核对事件口径和隐私字段。 | 跨版本基础设施 | 10900
合计 | 15 | 479 | 176 | 36.74% | 8800 | 30000 | 38800 | 77400 | 116200 | 3.52 | 口径：能支持内测/路演上线，不是大规模商业化 QA。

## 测试预算说明
测试相关技术预算说明
技术预算类别 | 适用功能 | 预算 | 用途 | 说明
AI/OCR/VLM/ASR 调用 | OCR、肤质报告、AI跟妆、模板拆步骤 | 13500 | 开发期测试调用和提示词调试 | 只覆盖小样本抽测，不含正式线上调用成本。
样例数据/素材/人工整理 | 商品库、社区内容、模板、成分样例 | 3000 | 准备可复测的样例集和种子数据 | 小厂阶段优先可复测，不做大规模标注。
真机/视觉环境 | 余量视觉、化妆台、自拍报告 | 2500 | 真机截图、补光、样例产品拍摄 | 不采购完整设备矩阵。
链接/埋点/日志校验，内测用户 | 商城导购、用户使用数据收集 | 11000 | 测试链接、UTM、CSV、事件日志校验 | 先用现有 Postgres/日志，不买数仓。
合计 | 来自测试预算明细的技术预算 | 30000 | 汇总 | 汇总